## 申請書
様式第１号
公共工事等前払金申請書
年 月 日
（宛先）野田市水道事業管理者
請負(受託)者 住所
氏名 印
下記の請負(委託)契約に対する公共工事等前払金を申請いたします。
記
工事(委託)名
工事(委託)場所
請負代金額 | 円
（契約金額）
□ 前払金額 | 円（1万円未満切捨て）
（申請する場合は、□をチェックすること。） | （請負代金額の ％以内）
□ 中間前払金額 | 円（1万円未満切捨て）
（申請する場合は、□をチェックすること。） | （請負代金額の ％以内）
工 期 (完成期限） | 年 月 日
保証期間 | 年 月 日
※前払金額または中間前払金額のどちらかにチェックを入れること。
※添付書類
１ 保証会社の保証証書（原本）（写）（約款）
２ 請求書
３ 債権者登録申出書（前金払専用）
※初回及び変更が生じた時に提出する。該当する場合は申し出ること。

## 前払金請求書
前 払 金 請 求 書
年 月 日
（宛先）野田市水道事業管理者
請負(受託)者 住所
氏名 印
金 円
下記の請負(委託)契約に対する公共工事等前払金として頭書の金額をお支払いくださるよう請求いたします。
記
工事(委託)名
工事(委託)場所
請負代金額 | 円
前払金額 | 円（1万円未満切捨て）
（請負代金額の ％以内）
〈振込先〉
銀行名 | 支店 | 預金種目 | 口座番号 | (ﾌﾘｶﾞﾅ)
口座名義
※前払金専用であること。

## 中間前払金請求書
中 間 前 払 金 請 求 書
年 月 日
（宛先）野田市水道事業管理者
請負(受託)者 住 所
氏 名 印
金 円
下記の請負(委託)契約に対する公共工事等中間前払金として頭書の金額をお支払いくださるよう請求いたします。
記
工事名
工事場所
請負代金額 | 円
前払金受領済額 | 円
中間前払金額 | 円（1万円未満切捨て）
（請負代金額の ％以内）
※振込先は、前払金と同一の口座になります。

## 中間部分選択届出書
様式第２号
中間前金払と部分払の選択に係る届出書
年 月 日
（宛先）野田市水道事業管理者
請負(受託)者 住所
氏名 印
下記に掲げる工事については、(中間前金払･部分払)を選択したいので、お届出します。
記
１ 工 事 名
２ 工 事 場 所
３ 落 札 額 円
４ 工 事 期 間 年 月 日から 年 月 日まで
（注）
契約締結前に中間前金払と部分払のどちらか一方を選択し、届出してください。
なお、契約締結後に当初の選択を変更することはできません。
※ 中間前金払を選択した場合は部分払の請求はできません。
（ただし、継続事業にあっては当該会計年度末において、部分払をすることができます。）
また、部分払を選択した場合には中間前払金の請求はできません。

## 認定請求書
様式第３号
認 定 請 求 書
年 月 日
（宛先）野田市水道事業管理者
請負(受託)者 住 所
氏 名 印
下記の工事について、中間前払金の支払を請求したいので、要件を具備していることを認定されたく請求します。
記
工 事 名
工事場所
契約年月日 | 年 月 日
工 期 | 年 月 日から
年 月 日まで
請負代金額 | 円
摘 要
※添付書類（工事履行報告書、工程表、全景写真）

## 工事履行報告書
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名
工事場所
工 期 | 年 月 日～ 年 月 日
日 付 | 年 月 日（ 月 日までの出来高）
請負代金額 | 円
月 別 | 予定工程 ％ | 実施工程 ％ | （Ａ－Ｂ） ％ | 備 考
| （ ）は工程変更後 | Ｂ | Ｃ
Ａ
記載欄
（注）
１ 報告は、月報を標準とする。
２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。